## UBS P. DO SOL
UBS - Unidade Básica Paraíso do Sol
ESTIMATIVA DE ENTREGA: | [5 empty] | RESTAM : |  | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 18214 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 25011 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 1920 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO | 24000 | 24000 | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | RC 3577/2026 - EXP.16007/2026 enviado ao DGOC em 11/03/2026 (canelado) - Segue SD 1777/2026 Verba Federal
| TOTAL |  | 69145
|  | HUMANITAS | 45145
|  | PREFEITURA | 24000
| Total |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Finalizado |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
| Não Necessita |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 75% | 75%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 25% | 25%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
69145

## UBS JD GRANJA
UBS - Unidade Básica Jardim da Granja
ESTIMATIVA DE ENTREGA: | [5 empty] | RESTAM : |  | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 18214 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 25011 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 1920 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
| TOTAL |  | 45145
|  | HUMANITAS | 45145
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Não Necessita |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
45145

## UBS JD SATÉLITE
UBS - Unidade Básica Jardim Satélite
ESTIMATIVA DE ENTREGA: | [5 empty] | RESTAM : |  | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 18214 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
7 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 25011 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 1920 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
| TOTAL |  | 45145
|  | HUMANITAS | 45145
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Não Necessita |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
45145

## UBS VL NAIR
UBS - Unidade Básica Vila Nair
ESTIMATIVA DE ENTREGA: | [5 empty] | RESTAM : |  | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
4 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 10408 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
4 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 14292 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 1920 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
| TOTAL |  | 26620
|  | HUMANITAS | 26620
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| Não Necessita |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26620

## UBS CAJURU
UBS - Unidade Básica de Saúde Cajuru
ESTIMATIVA DE ENTREGA: |  |  |  |  | 2026-06-08 | RESTAM : | -9 | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
|  |  | ******** | representa valor atualizado pelo Mapa de Preço |  |  |  | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
1 | APARELHO DE RX ODONTOLOGICO / ODONTOLÓGICO | 9250 | 9250 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | APARELHO DE ULTRASSOM / ODONTOLOGICO | 2574.05 | 5148.1 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
4 | ARMÁRIO VESTUÁRIO - M / F | 1020 | 4080 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | ARMÁRIO VITRINE - 02 PORTAS | 1378 | 1378 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | AUTOCLAVE 54 LITROS | 25263.28 | 25263.28 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | AVENTAL DE CHUMBO ADULTO - ODONTO | 901.58 | 901.58 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL - ODONTO | 501.05 | 501.05 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
9 | BALANÇA ADULTO DIGITAL | 1714.65 | 15431.85 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
8 | BALANÇA INFANTIL | 990 | 7920 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | BOMBONA - ODONTO | 124.9 | 124.9 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | BRAÇADEIRA - INOX | 147.9 | 147.9 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | CADEIRA DE COLETA | 563.2 | 1126.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | CADEIRA DE RODA OBESO | 1260.9 | 1260.9 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
30 | CADEIRA ERGOMÉTRICA PARA FUNCIONÁRIO / COM BRAÇO E RODIZIO | 348 | 10440 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 15090 | 30180 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
42 | CADEIRA PARA PACIENTE / SEM BRAÇO E FIXA | 283 | 11886 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
12 | CADEIRA DE POLIPROPILENO - BRANCA EMPILHAVEL | 50 | 600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | CAIXA REVELADORA - ODONTO | 382.25 | 382.25 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
4 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ODONTO | 395 | 1580 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA - INOX | 915 | 1830 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
50 | CESTINHOS PARA ACOMODAÇÃO DAS MEDICAÇÕES | 12 | 600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
4 | CONTRA ANGULO | 395 | 1580 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 444.2247 | 2665.3482 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
12 | ESCADA DE 2 DEGRAUS | 277 | 3324 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | ESCADA DE 5 DEGRAUS (ARQUIVO/FARMACIA) | 270 | 270 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 74.5 | 447 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL | 74.5 | 447 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 95 | 570 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO EM AÇO INOX | 168 | 1008 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
6 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO EM AÇO INOX | 168 | 1008 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
7 | FOCO REFLETOR FLEXIVEL / LAMPADA LED | 419 | 2933 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | FOGÃO ELETRICO - 02 BOCAS | 160 | 160 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | FOTOPOLIMEZADOR - ODONTOLOGICO | 800 | 1600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | FRALDARIO (SALA DE AMAMENTAÇÃO) | 840 | 840 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | GELADEIRA DUPLEX - COPA/COLETA | 2700 | 5400 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | INCUBADORA DE TESTE BIOLOGICO | 349 | 349 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
3 | LIXEIRA DE 100 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA E SUPORTE DE FERRO | 219 | 657 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
28 | LIXIERA DE 15 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA | 44.8 | 1254.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
19 | LIXEIRA DE 30 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA E SUPORTE DE FERRO | 119.9 | 2278.1 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
24 | LIXEIRA DE 60 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA E SUPORTE DE FERRO | 169 | 4056 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | LIXIERA VAI VEM - INOX | 299 | 299 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
7 | MACA COMPLETA - MDF BRANCA MULT COM ARMÁRIO | 2520 | 17640 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
3 | MACA ADULTO INOX COM LEITO MOVEL | 930 | 2790 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 41512/2026 enviado ao Sr Otavio dia 09/06/2026.Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | MACA COM RODIZIO E GRADE | 1366.2 | 1366.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
9 | MESA AUXILIAR INOX | 474.95 | 4274.55 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
4 | MICROMOTOR | 395 | 1580 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | MICROONDAS - 31 LITROS | 720 | 720 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | MICROONDAS - 20 LITROS (CURATIVO) | 649.6 | 649.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
9 | MOCHO (CONSULTORIOS / ODONTO) | 450 | 4050 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | NEGATOSCOPIO | 528.73 | 528.73 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
7 | OTOSCOPIO COMPLETO | 343.5 | 2404.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
8 | OXIMENTRO DE PULSO | 84 | 672 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO | 499 | 499 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
2 | RASPBERRY | 2249.9 | 4499.8 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
7 | RÉGUA ANTROPOMETRICA - MADEIRA | 88.5 | 619.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | SELADORA - ESTERILIZAÇÃO | 476.4 | 476.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
3 | TERMOHEGROMETRO | 98 | 294 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | PROTETOR DE TIREOIDE - ODONTO | 215.5 | 215.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
8 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 20816 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
14 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 50022 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
4 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 7680 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | PROJETO MARCENARIA | 210512 | 210512 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Está contemplado no EXP. 41558 /2026
1 | TV 50" - RECEPÇÃO 01 | 2600 | 2600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 16/03/2026
1 | AR CONDICIONADO - VÁRIOS PARA COMPLEMENTAR NECESSIDADE | 37355.75 | 37355.75 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | EXPEDIENTE 34852/2026 enviado ao Sr Otavio na data 15/05/2026
| TOTAL |  | 533443.5882
|  | HUMANITAS | 533443.5882
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 64
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Não Necessita |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
533443.5882

## UBS VL INDUSTRIAL
UBS - Unidade Básica de Saúde Vila Industrial
ESTIMATIVA DE ENTREGA: |  |  |  |  | 2026-12-11 | RESTAM : | 177 | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 |  | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 |  | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 |  | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 |  | 4. Não Necessita
|  |  | ******** | representa valor atualizado pelo Mapa de Preço
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA |  | ENTREGA | COMPLEMENTO
2 | APARELHO DE ULTRASSOM / ODONTOLOGICO | 2574.05 | 5148.1 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | ARQUIVO DE FICHA DE AÇO - 06 GAVETAS (UTILIZADO NA SALA DE VACINA) | 1955.98 | 1955.98 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL C/ RODÍZIO | 3490 | 3490 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | AUTOCLAVE - 54 LITROS | 25263.28 | 25263.28 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | AVENTAL DE CHUMBO ADULTO - ODONTO | 901.58 | 901.58 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL - PLUBÍFERO / ODONTO | 501.05 | 501.05 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
10 | BALANÇA ADULTO DIGITAL | 1714.65 | 17146.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
9 | BALANÇA INFANTIL | 990 | 8910 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | CADEIRA ALTA / TOTEM | 330 | 330 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
27 | CADEIRA ERGOMÉTRICA PARA FUNCIONÁRIO / COM BRAÇO E RODIZIO | 348 | 9396 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
2 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 15090 | 30180 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
38 | CADEIRA PARA PACIENTE / SEM BRAÇO E FIXA | 283 | 10754 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 34459/2026 enviado ao Sr Otavio dia 14/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA - INOX | 915.2 | 915.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
4 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 444.5547 | 1778.2188 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
12 | ESCADA DE 02 DEGRAUS | 277 | 3324 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
4 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 74.5 | 298 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
4 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL | 74.5 | 298 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
4 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | 95 | 380 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
4 | ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO EM AÇO INOX | 168 | 672 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
4 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO EM AÇO INOX | 168 | 672 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
8 | FOCO REFLETOR FLEXIVEL / LAMPADA LED | 419 | 3352 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
2 | FOTOPOLIMEZADOR - ODONTOLOGICO | 800 | 1600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 35449/2026 enviado ao Sr Otavio no dia 18/05/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
24 | LIXIERA DE 15 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA | 44.8 | 1075.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
26 | LIXEIRA DE 30 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA E SUPORTE DE FERRO | 119.9 | 3117.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
17 | LIXEIRA DE 60 LITROS - POLIPROPILENO COM TAMPA E SUPORTE DE FERRO | 169 | 2873 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
1 | LIXIERA VAI VEM - INOX | 299 | 299 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
9 | MACA COMPLETA - MDF BRANCA MULT COM ARMÁRIO | 2520 | 22680 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | MACA SIMPLES DE RODIZIO | 1366.2 | 1366.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
2 | MESA AUXILIAR INOX - ODONTO | 474.95 | 949.9 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
1 | MICROONDAS - 20 LITROS (CURATIVO) | 649.6 | 649.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
12 | MOCHO (CONSULTORIOS / ODONTO) | 450 | 5400 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 39664/2026 enviado ao Sr Otavio dia 01/06/2026. Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias
4 | OTOSCOPIO COMPLETO | 343.5 | 1374 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
4 | OXIMENTRO DE PULSO | 84 | 336 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
2 | RASPBERRY (TV DA RECEPÇÃO 01) | 2249.9 | 4499.8 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
9 | RÉGUA ANTROPOMETRICA - MADEIRA | 88.5 | 796.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
12 | LONGARINA OTI PE METAL - 02 LUGARES | 2602 | 31224 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
16 | LONGARINA OTI PE METAL - 03 LUGARES | 3573 | 57168 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
8 | LONGARINA OTI PE METAL - POLATRONA PLUS | 1920 | 15360 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | Está contemplado no EXP. 23951/2026
1 | PROJETO MARCENARIA | 218638 | 218638 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | EXPEDIENTE 15998/2026 enviado ao DGOC em 11/03/2026
1 | TERMOHEGROMETRO | 98 | 98 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
2 | APARELHO DE TV 50" - RECEPÇÃO 01 | 2600 | 5200 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | EXPEDIENTE 32629/2026 enviado ao Sr Otavio na data 08/05/2026 - Enviado ao DPSS para cotação no dia 26/02 - alteração necessárias no dia 03/03 - ENCERRADA no dia 04/03 as demais alterações necessárias.
| TOTAL |  | 500370.5088
|  | HUMANITAS | 500370.5088
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 |  | 41
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 40
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
| Não Necessita |  |  |  | 41 | 41 | 41 | 0 |  | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA |  | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2.439% |  | 2.439%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 97.56% |  | 97.56%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
500370.5088

## CER III
CER - Centro Especializado em Reabilitação - Tipo III
ESTIMATIVA DE ENTREGA: | [5 empty] | 2026-07-14 | RESTAM : | 27 | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [8 empty] | LEGENDA
[9 empty] | 1 | 1. Atenção
[9 empty] | 2 | 2. Em andamento
[9 empty] | 3 | 3. Finalizado
[9 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) |  | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO | TIPO DE CONTRATAÇÃO
18 | Armário para escritório e deposito fisio/ostomia/limpeza | 993 | 17874 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1235 / RC 1918 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
28 | Armário para consultórios | 635 | 17780 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1235 / RC 1918 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
6 | Suporte para microondas | 87 | 522 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
7 | Arquivo de aço | 1460 | 10220 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
11 | Gaveteiro volante para impressora | 363 | 3993 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
35 | suporte para CPU | 209.9 | 7346.5 |  | PREFEITURA | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | SD 2631
3 | Biombo | 677.5 | 2032.5 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 872 - RC 1748 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 12/06 | COMPRA DIRETA
4 | Cadeiras infantis da área de convenincia | 170 | 680 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1233 / RC 1909 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - ITEM CANCELADO | LICITAÇÃO
2 | Cadeira de rodas obeso | 2890 | 5780 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 926 - RC 1792 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
6 | Poltrona para Administração/coordenação | 479 | 2874 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
67 | Cadeira Fixa | 86.4 | 5788.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 1233 / RC 1909 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - AF 3525 | COMPRA DIRETA
28 | Cadeira giratória (45 funcionários) | 493 | 13804 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1233 / RC 1909 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - AF 3538 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
4 | Televisor de 50 plegadas | 2250 | 9000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD - 874 / RC 1907 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - vistoria 29/05 | COMPRA DIRETA
1 | Televisor de 75 polegadas | 3700 | 3700 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD - 874 / RC 1907 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
3 | Mesa para cozinha de 6 lugares | 1180 | 3540 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
5 | Mesa Administrativa | 1339.5 | 6697.5 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
1 | Mesa Coordenação | 1849 | 1849 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
29 | Mesa recepção/consultório | 1079 | 31291 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
1 | Mesa de Reunião pequena com 6 cadeiras | 916 | 916 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
3 | Mesa da área de convivência e sala AVD com 4 cadeiras | 1111.11 | 3333.33 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1234 / RC 1917 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 AB 22/06 | LICITAÇÃO
1 | Mesa ortostática | 7464.15 | 7464.15 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
3 | Mesa para cadeirante | 1290 | 3870 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 872 - RC 1748 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
12 | Escada 2 degraus | 260.5 | 3126 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
9 | Conjunto mesa c/4 cadeiras infantil para salas de terapia | 931 | 8379 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2120 - RC 3783
1 | Lanterna Clínica | 53.46 | 53.46 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Nebulizador Portátil | 205 | 205 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
4 | Cronômetro | 22.5 | 90 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 877 - RC 1795 - AF 2388 E 2390 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Aspirador de secreções | 2619.6 | 2619.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - VISTORIA EM 29/05 | COMPRA DIRETA
2 | Fotóforo | 2850 | 5700 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - entregue 01 em 08/05 | COMPRA DIRETA
1 | Glicosímetro | 123 | 123 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
10 | Mocho | 910 | 9100 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
1 | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | 149.49 | 149.49 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 880 / RC -1742 / AF 2241 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Balança Antropométrica Infantil | 850 | 850 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 877 - RC 1795 - AF 2388 E 2390 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
1 | Balança Antropométrica Adulto | 960 | 960 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 877 - RC 1795 - AF 2388 E 2390 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
2 | DEA – Desfibrilador Externo Automático | 7936 | 15872 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 880 / RC -1742 / AF 2241 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Trocador de Fraldas de Parede Infantil | 790 | 790 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
1 | Laringoscópio adulto | 798 | 798 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 880 / RC -1742 / AF 2241 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Laringoscópio infantil | 679.8 | 679.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 880 / RC -1742 / AF 2241 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
4 | Goniômetro | 20 | 80 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
4 | Martelo de Impulso | 71 | 284 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
3 | Oxímetro de Pulso | 130.75 | 392.25 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
50 | Tatame | 15.9 | 795 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
1 | Ganho de Inserção - Aparelho audiológico | 41300 | 41300 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 922 - RC 2382 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
1 | Sistema de Campo Livre* | 3180 | 3180 | 0 | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 922 - RC 2382 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
1 | Videolaringoscópio | 14980 | 14980 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 |  | 1 | SD 922 - RC 2382 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
2 | Otoscópio | 370 | 740 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
1 | Autoclave | 5133 | 5133 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
5 | Espéculo Nasal adulto | 39.6 | 198 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
5 | Espéculo Nasal infantil | 39.6 | 198 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
15 | Espéculo Auricular | 14.4 | 216 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta com dente 21 | 49 | 98 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta com dente 17 | 36 | 72 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta sem dente 21 | 49 | 98 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta sem dente 17 | 32 | 64 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta 16 | 24.6 | 49.2 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Pinças em baioneta 14 | 12 | 24 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Pinça sem dente 20cm | 7.3 | 14.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 881 / RC 1900 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Pinça dente de rato 12cm | 14.73 | 29.46 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Pinça dente de rato 20cm | 6.24 | 12.48 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | Curetas para remoção de cerume | 16 | 32 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Extrator de cerume Seringa metálica de 100ml para remoção de cerume | 18.5 | 37 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Ponteira de cabeça para comunicação alternativa | 790 | 790 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
10 | Macas (Mesa de exames) | 1188 | 11880 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 872 - RC 1748 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Barras paralelas para Fisioterapia Adulto | 4779.45 | 9558.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3676 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
3 | Escada Linear para Marcha | 37.3 | 111.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
2 | Laser para Fisioterapia | 2461 | 4922 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD - 928 / RC - 1756 / AF 2924 E 2430 | COMPRA DIRETA
4 | TENS portátil | 579 | 2316 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
4 | Ultrassom para Fisioterapia | 1050 | 4200 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
4 | Rampa para alongamento | 126 | 504 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - AF 3676 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Bicicleta Horizontal | 5890 | 11780 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2111 - RC 4012 | COMPRA DIRETA
1 | Painel sensorial | 2750 | 2750 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 |  | 1 | SD 2403 - RC 4583
2 | Balancim Proprioceptivo | 316.8 | 633.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3676 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Jogo de halteres | 2155 | 4310 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3676 | COMPRA DIRETA
4 | Cama Elástica Proprioceptiva | 211.9 | 847.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
2 | Cicloergômetro Mini bike | 1100 | 2200 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Esteira Ergométrica | 12639 | 12639 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2164 - ETP 395 | COMPRA DIRETA
6 | Monofilamentos | 390 | 2340 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 927 - RC 1754 - AF 2421 | COMPRA DIRETA
8 | Bola suíça tamanho 45 | 63 | 504 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
6 | Bola suíça tamanho 65 | 46.33 | 277.98 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
4 | Bola suíça tamanho 85 | 132 | 528 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
5 | Caneleira 1,0kg | 21.56 | 107.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03- VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
5 | Caneleira 2,0kg | 25.2 | 126 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
5 | Caneleira 3,0 kg | 40 | 200 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
10 | Rolo de posicionamento | 32 | 320 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
6 | Disco proprioceptivo | 70 | 420 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Extra Suave | 20.65 | 206.5 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Leve | 21.8 | 218 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Media | 26 | 260 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Media Forte | 32.2 | 322 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Super Forte | 38 | 380 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Faixa Elástica Extra Forte | 63.9 | 639 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
1 | Prancha de AVDs | 477 | 477 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
20 | Bandagem | 65 | 1300 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
3 | Bengala | 63.72 | 191.16 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 926 - RC 1792 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
3 | Bengala 4 pontas | 133 | 399 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 926 - RC 1792 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
18 | Suporte de parede para bola | 47 | 846 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Esteira Infantil | 5000 | 5000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 883 - RC 1738 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
2 | Andador tipo transfer infantil | 55 | 110 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 883 - RC 1738 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
2 | Cadeira de posicionamento | 1600 | 3200 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 872 - RC 1748 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
7 | Espaldar em Madeira (Barra/Escada de Ling) | 400 | 2800 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
24 | Camisa Polo Administrativo | 74.9 | 1797.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2205 - RC 4013 | COMPRA DIRETA
12 | Blusa de frio Administrativo | 129.9 | 1558.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2205 - RC 4013 | COMPRA DIRETA
100 | Pijama/jaleco | 150 | 15000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1984 - RC 3799 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 14/05 | COMPRA DIRETA
2 | massa terapeutica de silicone | 690 | 1380 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 927 - RC 1754 - AF 2421 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
2 | Circuito espumado | 1500 | 3000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - AF 3774 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Bosu | 500 | 1000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 926 - RC 1792 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | Digiflex jogo | 23.32 | 46.64 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 925 - RC 1749 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
1 | Bambolê kit | 53 | 53 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - AF 3774 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Kit Alinhavo | 77.46 | 154.92 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 VISTORIADO EM 08/05 | COMPRA DIRETA
4 | Arco tonificador | 63 | 252 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
2 | Prancha de comunicação alternativa | 127.3 | 254.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
2 | Tesoura para canhoto | 8 | 16 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3726 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
5 | Quadro Branco | 245 | 1225 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1151 RC 1757 - AF 2362 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
6 | Balde a Pedal médio 30L | 252.38 | 1514.28 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1181 / RC 1812 e SD 2040 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
44 | Balde a Pedal grande 40 L | 169 | 7436 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 1185 / RC 1895 e SD 2040- ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
20 | Lixeira de escritório | 16.23 | 324.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 1185 / RC 1895 e SD 2040 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
2 | Cesto de lixo organico e reciclável grande 60L | 242 | 484 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1181 / RC 1812 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Cama | 469 | 469 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 / RC 1914 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
2 | Forno de Microondas | 672 | 1344 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 886 - RC 1798 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - AF 4495 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Fogão / cooktop | 1394 | 2788 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD 886 - RC 1798 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - AF 4980 | COMPRA DIRETA
6 | Jogo de copo | 3.89 | 23.34 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Porta talher | 23.6 | 47.2 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | Jogo de Talher | 240 | 480 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Jogo de Panela | 398.6 | 398.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
6 | Jogo de Pratos | 10 | 60 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
1 | Colchão | 350 | 350 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 875 - RC 1794 - AF 2422 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
2 | Jogo de Cama | 40.78 | 81.56 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 875 - RC 1794 - AF 2422 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
2 | Travesseiro | 53 | 106 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 875 - RC 1794 - AF 2422 VISTORIADO EM 30/04 | COMPRA DIRETA
3 | Toalha de mesa | 35 | 105 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
3 | Toalha de mesa | 60 | 180 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Jogo americano | 170 | 170 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | Escorredor de louça | 64.64 | 129.28 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 896 - RC 1737 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | Bebedouro Industrial | 1740 | 3480 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD 886 - RC 1798 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
3 | Bebedouro / Purificador Refrigerado | 794.93 | 2384.79 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD 886 - RC 1798 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - AF 4493 | COMPRA DIRETA
5 | Dispenser copo | 34.64 | 173.2 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 1185 / RC 1895 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
3 | Engatinhador almofadado P M e G | 630 | 1890 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 883 - RC 1738 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
2 | Velotrol/empurrador Triciclo | 120.12 | 240.24 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3726 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
6 | Brinquedos sonoros e com luzes | 45 | 270 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3726 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Dedoche | 29 | 58 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3726 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
12 | Licença da microsoft | 649.9 | 7798.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1284 - RC 2068 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - ABERTO CHAMADO NO DTI N.º 77030 | LICITAÇÃO
12 | Computadores | 11150 | 133800 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1283 - RC 2062 - NO FLUXO DE ASSINATURA EM 10/03 / REJEITADO PELA GOVERNANÇA - ABERTO CHAMADO NO DTI N.º 77030 | LICITAÇÃO
6 | Headset | 26 | 156 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1427 - RC 2264- ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
6 | Webcam | 510 | 3060 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1138 / RC 1904 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - ABERTO CHAMADO NO DTI N.º 77030 | LICITAÇÃO
6 | Caixinha de som | 160 | 960 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1138 / RC 1904 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - ABERTO CHAMADO NO DTI N.º 77030 | LICITAÇÃO
1 | Aparelho de som | 640 | 640 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD - 874 / RC 1907 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
1 | Tripe | 61.99 | 61.99 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | SD - 874 / RC 1907 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
1 | Microfone Sensor Condensador | 188.5 | 188.5 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1138 / RC 1904 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 | COMPRA DIRETA
1 | Tela de Projeção | 359 | 359 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1427 - RC 2264- ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
4 | Notebook | 9988 | 39952 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD - 1138 / RC 1904 ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 12/03 - ABERTO CHAMADO NO DTI N.º 77030 | LICITAÇÃO
1 | Projetor Multimídia (Datashow) | 5780 | 5780 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1427 - RC 2264- ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
25 | Telefone (Expediente) | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Demanda enviada à telefonia
60 | Borrifador de alcool | 10 | 600 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2158 RC 3889 - tramitado pra Talita DASS em 14/05 | COMPRA DIRETA
1 | Sala Multisensorial | 340000 | 340000 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2186 - ETP 407 - NÃO TEM RC
1 | Balança para cadeirante | 6098 | 6098 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 877 - RC 1795 - AF 2388 E 2390 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
10 | Bastão para fisioterapia | 20 | 200 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
1 | Equipamento completo de integração sensorial | 4990 | 4990 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1463 - RC 2386 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
4 | Hand-helper | 70 | 280 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 926 - RC 1792 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Boneco de ostomia | 8600 | 8600 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Simulador de cateterização feminino e masculino p/ Ostomia | 4368 | 4368 |  | PREFEITURA | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | SD 2458 - NÃO TEM RC
5 | Banco bolachão com rodinhas | 249.2 | 1246 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 882 - RC 1740 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 AF 3729 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
1 | Coleção livro das emoções | 375 | 375 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 - VISTORIADO EM 19/05 | COMPRA DIRETA
34 lugares | Longarina |  | 0 |  | HUMANITAS | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ELAINE, COMPRA SERÁ EM CONJUNTO COM O DAPRIS E DGHE (VIA HUMANITAS)
1 | Maca obeso | 2849 | 2849 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD - 928 / RC - 1756 / AF 2924 E 2430 | COMPRA DIRETA
8 | Poltrona | 455.95 | 3647.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 872 - RC 1748 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Orelha de gesso para atividades de promoção de saúde | 60 | 60 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 921 - RC 1752 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
2 | materiais para estimulação tátil | 125 | 250 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 924 - RC 1793 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 06/03 | COMPRA DIRETA
1 | Vídeo Laringoscópio | 14980 | 14980 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 922 - RC 2382 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
10 | Baterias auditivas | 24 | 240 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 923 - RC 2385 - ENCAMINHADO AO COMPRAS 26/03 AF 3566 | COMPRA DIRETA
2 | Seringa para pré modelagem | 480 | 960 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 923 - RC 2385 - ENCAMINHADO AO COMPRAS 26/03 AF 3606 | COMPRA DIRETA
2 | Massa para pré-moldagem | 800 | 1600 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | SD 923 - RC 2385 - ENCAMINHADO AO COMPRAS 26/03 AF 3606 | COMPRA DIRETA
1 | Cadeira Otorrinolaringologista | 12483 | 12483 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 923 - RC 2385 - ENCAMINHADO AO COMPRAS 26/03 AF 3564 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
1 | Espelho corpo inteiro | 1633 | 1633 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1463 - RC 2386 - ENCAMINHADO AO COMPRAS EM 26/03 | COMPRA DIRETA
7 | Armário com 04 gavetas para arquivo | 1460 | 10220 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 - RC 1914 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
1 | Trocador bebê | 790 | 790 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1236 - RC 1914 - PE 88/2026 - AB 22/06 | LICITAÇÃO
5 | Estilete porta algodão | 33.25 | 166.25 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 923 - RC 2385 - ENCAMINHADO AO COMPRAS 26/03 AF 3565 - VISTORIADO EM 29/05 | COMPRA DIRETA
2 | Banco para vestiário | 2202.28 | 4404.56 | 0 | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 2036 - RC 3627 - AF 3627 - VISTORIADO EM 12/06 | COMPRA DIRETA
2 | Bicicleta Vertical | 9633.7 | 19267.4 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2483 - RC 4598 | COMPRA DIRETA
1 | Esteira para paciente PCD | 34534.22 | 34534.22 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2483 - RC 4598 | COMPRA DIRETA
4 | Armário vestiário funcionários | 1039.39 | 4157.56 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2127 - RC 3784 | COMPRA DIRETA
1 | Materias de uso e consumo escritório (caneta, lápis, cola, etc) | 26076.13 | 26076.13 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD 1754 - RC 3393/26 - AF'S 4592,4593,4594,4595,4596,4640,4642,4637,4639,4638,4641 - VISTORIA 12/06 | COMPRA DIRETA
1 | Adipômetro (consultório Nutricionista) | 650 | 650 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2248 - RC 3935 | COMPRA DIRETA
1 | Trena Antromométrica (consultório Nutricionista) | 25 | 25 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2262 - RC 3944 | COMPRA DIRETA
1 | Kit de réplica de alimentos (consultório Nutricionista) | 2100 | 2100 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2248 - RC 3935 | COMPRA DIRETA
1 | Balança de Bioimpedância Digital (consultório Nutricionista) | 5999 | 5999 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2248 - RC 3935 | COMPRA DIRETA
1 | Estadiômetro Adulto (consultório Nutricionista) | 260 | 260 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2248 - RC 3935 | COMPRA DIRETA
1 | Infantômetro (consultório Nutricionista) | 420 | 420 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2248 - RC 3935 | COMPRA DIRETA
1 | Jogos para terapia - diversos | 12573 | 12573 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2298 - RC 4196 - RC DEVOLVIDA PARA TALITA DO DASS CORREÇÃO DOS ITENS | COMPRA DIRETA
10 | Bola cravo 10cm | 11.49 | 114.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
10 | Bola cravo 6cm | 39 | 390 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
1 | Liquidificador | 159.9 | 159.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2379 - RC 4461 | COMPRA DIRETA
1 | Depurador de ar | 373.15 | 373.15 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2379 - RC 4461 | COMPRA DIRETA
3 | Relógio digital | 1838.3 | 5514.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Capa protetora Impermeável para colchão de solteiro | 179 | 358 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Jarra de vidro | 70.42 | 140.84 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Conjunto de 6 xícaras de café | 499.83 | 999.66 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Kit de talheres | 136.74 | 273.48 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Bandejas em metal para serviço de café | 74.9 | 149.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Garrafas térmicas 1,8L | 156.9 | 313.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
2 | Açucareiro em inox | 37.9 | 75.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
1 | Conjunto açucareiro, meleira e travessa em vidro | 87 | 87 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
1 | Aparador pra sala da coordenação | 749.99 | 749.99 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2434 - RC 4563 | COMPRA DIRETA
1 | Chaleira elétrica 2L | 149.9 | 149.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2379 - RC 4461 | COMPRA DIRETA
1 | Cafeteira industrial 8L | 1255 | 1255 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2379 - RC 4461 | COMPRA DIRETA
1 | Sanduicheira | 149.9 | 149.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2379 - RC 4461 | COMPRA DIRETA
5 | Espelho de parede para sala de terapia | 646.8 | 3234 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2382 - RC 4459 | COMPRA DIRETA
2 | Espelho de parede para vestiário funcionários | 489 | 978 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2382 - RC 4459 | COMPRA DIRETA
4 | TENS/FES clínico | 1790 | 7160 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2435 - RC 4567 | COMPRA DIRETA
1 | Cadeira flexo/extensora | 6063.9 | 6063.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2435 - RC 4567 | COMPRA DIRETA
1 | Claviculário para 100 chaves | 399 | 399 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2434 - RC 4563 | COMPRA DIRETA
20 | Estante de aço com 10 prateleiras | 1286.06 | 25721.2 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2434 - RC 4563 | COMPRA DIRETA
40 | Relógios | 29.9 | 1196 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2437 - RC 4569 | COMPRA DIRETA
40 | Fixador de porta em metal | 25.9 | 1036 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2380 - RC 4562 | COMPRA DIRETA
60 | Prateleiras em MDF para consultórios e saltas de terapia | 90.65 | 5439 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2380 - RC 4562 | COMPRA DIRETA
30 | Kits de vaso de cerâmica para decoração | 17.01 | 510.3 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
4 | Vasos com arranjo decorativo de planta Palmeira | 590.9 | 2363.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
4 | Vasos com arranjo decorativo de planta ficus | 499.9 | 1999.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
4 | Vasos com arranjo decorativo de planta palmeira rafis | 350 | 1400 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
30 | Porta retrato 10x15 para decoração | 49 | 1470 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
30 | Porta retrato 18x15 para decoração | 33.94 | 1018.2 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
40 | Difusor de aromas para decoração | 24.9 | 996 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2444 - RC 4572 | COMPRA DIRETA
100 | Protetor plástico para tomada | 0.99 | 99 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2381 - RC 4460 | COMPRA DIRETA
2 | Mangueira para jardim- 50m | 183.17 | 366.34 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2380 - RC 4562 | COMPRA DIRETA
4 | Suporte articulado de teto para TV | 325.9 | 1303.6 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2380 - RC 4562 | COMPRA DIRETA
1 | Suporte articulado de parede para TV | 298.9 | 298.9 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2380 - RC 4562 | COMPRA DIRETA
1 | Capacho personalizado para porta de entrada | 1209 | 1209 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2402 - RC 4600 | COMPRA DIRETA
1 | Capacho personalizado para a entrada do administrativo | 370 | 370 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2402 - RC 4600 | COMPRA DIRETA
1 | Capacho personalizado para a entrada do ginásio da fisioterapia | 672 | 672 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2402 - RC 4600 | COMPRA DIRETA
2 | Capacho personalizado para a área de convivência interna | 1197 | 2394 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2402 - RC 4600 | COMPRA DIRETA
2 | Porta sabão/detergente | 42.9 | 85.8 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2446 - RC 4576 | COMPRA DIRETA
1 | Carrinho tipo armazém para transporte de materiais | 243.48 | 243.48 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2381 - RC 4460 | COMPRA DIRETA
5 | Varal de parede para DML | 456.9 | 2284.5 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2409 - RC 4581 | COMPRA DIRETA
2 | Anilha 1kg | 11.87 | 23.74 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
2 | Anilha 2kg | 23.74 | 47.48 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
2 | Anilha 3kg | 35.61 | 71.22 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
2 | Anilha 4kg | 47.48 | 94.96 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
2 | Anilha 5kg | 59.36 | 118.72 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 2395 - RC 4458 | COMPRA DIRETA
3 | Tesoura Spencer para Ostomia | 68.58 | 205.74 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | SD 2563 RC 4694 TRAMITADO PARA O COMPRAS
3 | Pinça Kelly reta - 14cm - para ostomia | 29.46 | 88.38 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | SD 2570 RC 4696 TRAMITADO PARA O COMPRAS
3 | Pinça anatômica de aço inox - 14cm lisa - para ostomia | 17.9 | 53.7 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | SD 2570 RC 4696 TRAMITADO PARA O COMPRAS
3 | Pinça dente de rato - 12cm - para ostomia | 14.73 | 44.19 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | SD 2570 RC 4696 TRAMITADO PARA O COMPRAS
1 | Ring Light | 66 | 66 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SD - 874 - RC 1907 - VISTORIADO EM 29/05 - AF 4290 | COMPRA DIRETA
1 | Tesoura para ajuste de órtese | 650 | 650 |  | PREFEITURA | 3 | 2 | 1 |  | 1 | SD 2606 NÃO TEM RC
1 | Frigobar | 1708.9 | 1708.9 |  | PREFEITURA | 3 | 2 | 1 |  | 1 | SD 2586 NÃO TEM RC
43 | Ar condicionado | 2597.25 | 111681.75 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 1326/26 (RC 2227) e 1418/26 (RC2266) PE 108 SEM DATA | LICITAÇÃO
540 | Fornecimento de Gás Encanado | 9.75 | 5265 |  | PREFEITURA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | SD 101 RC 2046 DEVOLVIDO PARA O PEDRO URCN EM 20/05 | INEXIGIBILIDADE
| TOTAL |  | 1340765.44
|  | HUMANITAS | 0
|  | PREFEITURA | 1340765.44
| Total |  |  |  |  | 245 | 245 | 245 | 241 | 245
| Atenção |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 125
| Em andamento |  |  |  |  | 0 | 4 | 111 | 0 | 22
| Finalizado |  |  |  |  | 245 | 241 | 126 | 0 | 98
| Não Necessita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 241 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  |  | 100% | 98.37% | 51.43% | 0% | 40%
| EM ANDAMENTO |  |  |  |  | 0% | 1.633% | 45.31% | 0% | 8.98%
| ATENÇÃO |  |  |  |  | 0% | 0% | 3.265% | 0% | 51.02%
1340765.44

## HOSPITAL DE RETAGUARDA
Hospital de Retaguarda
ESTIMATIVA DE ENTREGA: |  |  |  |  | 2026-07-17 | RESTAM : | 30 | DIAS
OBJETIVO |  |  |  |  | HR será objeto de TA no Contrato de Gestão 501/2022 (Microrregião Leste)
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. | [7 empty] | LEGENDA
[8 empty] | 1 | 1. Atenção | Em processo de cotação
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento | Em processo de compra
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado | Entregue
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
15 | POLTRONA DE HIDRATACAO RECLINAVEL HOSPITALAR | 1000 | 15000 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Bloco 1 - mobiliários e equip. prioritários (Ofício DGOC 111988/2025)
8 | MESA EM FORMICA DE CABECEIRA | 940 | 7520 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
19 | BANQUETA ALTA COM ENCOSTO | 165 | 3135 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
37 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS | 215.5 | 7973.5 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
18 | MACA FIXA PARA MASSAGEM | 706.67 | 12720.06 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | ARMARIO ROUPEIRO COM 12 PORTAS | 1698 | 1698 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | ARMARIO TIPO ROUPEIRO COM 8 PORTAS | 1994 | 15952 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 480 | 2400 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
29 | CADEIRA FIXA | 170 | 4930 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
38 | CADEIRA GIRATORIA | 646 | 24548 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
11 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 683.2 | 7515.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | CADEIRA DE RODAS OBESO | 1990 | 1990 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | MACA OBESO | 1255 | 1255 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
18 | POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO (ACOMPANHANTE) | 1090.73 | 19633.14 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
26 | CAMA HOSPITALAR FOWLER | 4400 | 114400 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
10 | MACA HIDRÁULICA LEITO | 10850 | 108500 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | 860 | 4300 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | MONITOR DE SINAIS VITAIS PORTÁTIL | 12300 | 61500 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | OFTALMOSCÓPIO | 1010 | 5050 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 99 | 792 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
16 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15 CM | 17.6 | 281.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Bloco 2-instrumental, ventilatório e apoio CME (Ofício DGOC 21322/2026)
40 | AMBU MÍNIMO 1600 ML | 203.9672 | 8158.688 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
22 | BALDE 23 X 18 CM 5000ML | 461 | 10142 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
28 | BANDEJA DE INOX RETANGULAR 42X30X02 CM | 192.2 | 5381.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
88 | CABO DE BISTURI Nº: 3 | 9.4 | 827.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
4 | CAIXA ORGANIZADORA 180L | 245.4 | 981.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
30 | CIRCUITO DIXTAL | 418.99 | 12569.7 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
30 | CIRCUITO TRANSPORTE | 254.91 | 7647.3 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
31 | COMADRE 40 X 30 CM TIPO PA 3500ML | 227.64 | 7056.84 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
160 | CUBA RIM | 60.3 | 9648 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | CUPULA (BACIA PARA ASSEPSIA) | 16.2 | 129.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
23 | JARRO DE INOX 2 LITROS | 77.32 | 1778.36 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
50 | KIT DE RETIRADA DE PONTOS | 189.8 | 9490 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
30 | MÁSCARA DE VNI (VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) | 84.7106 | 2541.318 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
31 | PAPAGAIO 26X15 CM 1000 ML | 130.95 | 4059.45 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM | 15.33 | 122.64 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | PINÇA ADSON SERRILHADA | 17.4 | 139.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
8 | PINÇA ANATÔMICA SERRILHADA 16 CM | 17.7 | 141.6 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
143 | PINÇA CHERON 24 CM | 85 | 12155 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
108 | PINÇA DENTE DE RATO 16 CM | 23.07 | 2491.56 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
106 | PINÇA KELLY CURVA 14 CM | 41.41 | 4389.46 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
106 | PINÇA KELLY RETA 14 CM | 41.41 | 4389.46 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
20 | PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM | 42.37 | 847.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
20 | PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM | 42.37 | 847.4 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
188 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM | 50.09 | 9416.92 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
20 | TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 19 CM | 88 | 1760 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
118 | TESOURA MAYO CURVA 17 CM DURA CORTE | 67.11 | 7918.98 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
88 | TESOURA MAYO RETA 15 CM | 55.41 | 4876.08 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
100 | CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR EM COURVIM AZUL | 39 | 3900 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Bloco 3-hotelaria (Ofício DGOC 21322/2026)
4 | CAPA DE COLCHÃO HOSPITALAR | 43 | 172 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
2 | COLCHÃO DE MACA HOSPITALAR REVESTIDO | 110 | 220 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
30 | COLCHÃO DE CAMA HOSPITALAR AZUL ROYAL D 28 | 320 | 9600 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
10 | COLCHÃO DE CAMA 1,80X0,78X0,12 - CONFORTO MÉDICO | 230 | 2300 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 L | 8502.3 | 8502.3 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Bloco 4 - engenharia clínica (Ofício DGOC 26795/2026)
10 | BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA ATÉ 200 KG | 1598 | 15980 | HUMANITAS |  |  |  | 3 | 3
1 | BALANCA DE PLATAFORMA PARA 300 KG X 50 G | 2500 | 2500 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
3 | CAMARA DE CONSERVACAO 280 L | 20061.6 | 60184.8 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
1 | CENTRÍFUGA | 11488.8 | 11488.8 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
10 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | 86.6 | 866 | HUMANITAS |  |  |  | 3 | 2
2 | SERRA DE GESSO ELETRICA 220 VOLTS | 1743.245 | 3486.49 | HUMANITAS |  |  |  | 3 | 3
61 | LONGARINA DE 03 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO (Compra conjunta - DAPRIS e DASS) | 3573 | 217953 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Bloco 5 - mobiliários em geral (Ofício DGOC 24977/2026)
4 | POLTRONA (Compra conjunta - DAPRIS e DASS) | 1733 | 6932 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
3 | POLTRONA OBESO (Compra conjunta - DAPRIS e DASS) | 1920 | 5760 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
4 | ARMÁRIO DE AÇO | 809 | 3236 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Bloco 5 - mobiliários em geral (Ofício DGOC 34322/2026) | entregue 1 UN
1 | CADEIRA CAIXA ALTA - SECRETÁRIA EXECUTIVA | 449 | 449 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
2 | ESCADA 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE | 357 | 714 | HUMANITAS |  |  |  | 3 | 1
2 | BANCO GIRATÓRIO | 269 | 538 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
2 | ARMÁRIO ALTO PARA QUÍMICOS | 5858 | 11716 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
24 | MESA LATERAL DE APOIO | 831.6767 | 19960.24 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
18 | MESA AUXILIAR INOX | 540 | 9720 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | MESA DE REFEIÇÃO INOX | 506.492 | 5064.92 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
21 | BIOMBO | 577.999 | 12137.98 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
2 | CARRO DE MEDICAÇÃO | 2106.46 | 4212.92 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
46 | SUPORTE DE SORO MÓVEL | 351 | 16146 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
15 | CORTINA COM TRILHO P/ DIVISÓRIA DE LEITO | 541.5587 | 8123.38 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
1 | MACA PARA BANHO | 7150 | 7150 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
8 | CADEIRA PARA BANHO HIGIÉNICA DOBRÁVEL ATÉ 100KG | 275.65 | 2205.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
3 | CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM CESTOS | 1786.0833 | 5358.25 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
5 | CAIXA TÉRMICA 5 L | 225 | 1125 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
4 | PURIFICADOR DE ÁGUA | 600 | 2400 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Bloco 6 - utensílios copa, cozinha e alim. (Ofício DGOC 28470/2026)
2 | FRIGOBAR | 1202.6 | 2405.2 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | MESA EM AÇO INOX 304 | 1850 | 1850 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
2 | CARRO AQUECIDO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS | 8898 | 17796 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
3 | MICRO-ONDAS 28 LITROS | 700 | 2100 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
1 | CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - CAPACIDADE DE 20 L | 3043 | 3043 | HUMANITAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
4 | CARRO FUNCIONAL |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Bloco 7-limpeza (Ofício DGOC 41081/2026)
2 | CARRO CUBA COMUM | 2514 | 5028 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
2 | CARRO CUBA INFECTANTE | 2514 | 5028 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
4 | CARRO FUNCIONAL | 673.4 | 2693.6 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | CESTO FUNCIONAL ORGANIZADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 40.9 | 409 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
4 | ENCERADEIRA PARA LAVAR PISOS. MOTOR ¾ HP, 110 /220V - BIVOLT, DIÂM. DA ESCOVA: 35 CM, 1 SUPORTE PARA DISCO, 1 ESCOVA PARA LAVAR. PESO LÍQUIDO: 22,00 KG. | 2562.9 | 10251.6 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | KIT MOP SPRAY PROFISSIONAL | 224.54 | 2245.4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
4 | KIT PLUS PARA LIMPEZA DE VIDROS | 366 | 1464 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
18 | LIXEIRA BRANCA 50L | 99.9 | 1798.2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
43 | LIXEIRA PRETA 50L | 113.19 | 4867.17 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
4 | LIXEIRA AMARELA 240L | 329.9 | 1319.6 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
8 | LIXEIRA AZUL 240L | 329.9 | 2639.2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
14 | LIXEIRA AZUL 25L | 67.89 | 950.46 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
3 | LIXEIRA AZUL 50L | 71.7 | 215.1 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
8 | LIXEIRA BRANCA 240L | 329.9 | 2639.2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
4 | LIXEIRA BRANCA 25L | 53.9 | 215.6 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
8 | LIXEIRA PRETA 240L | 329.9 | 2639.2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
12 | LIXEIRA PRETA 25L | 78.31 | 939.72 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
20 | MOP PÓ MICROFIBRA. MEDIDAS 47,0 X 14,0 X 1,3 CM | 97.33 | 1946.6 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
100 | REFIL MOP ÚMIDO | 65 | 6500 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | RODO 45 CM "DRY" C/ ENCAIXE SISTEMA EURO. CÓDIGO RN45AZ | 25.9 | 259 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | RODO 65 CM "DRY" C/ ENCAIXE SISTEMA EURO. CÓDIGO RN65AZ | 32.9 | 329 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
23 | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO | 19.9 | 457.7 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
42 | SUPORTE PAPEL TOALHA | 27.52 | 1155.84 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
14 | SUPORTE DE HAMPER | 259.21 | 3628.94 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
10 | VASSOURA MINI COMPÕE CARRO FUNCIONAL | 56.9 | 569 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
52 | VASSOURA PARA ÁREA EXTERNA | 22.99 | 1195.48 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
20 | MOP ÚMIDO SUPERABSORVENTE MICROFIBRA. MEDIDAS: 52,6 X 14,5 X 1,3 CM | 733.5 | 14670 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
42 | MACA | [6 empty] | 1 | 1 | Bloco 8-itens adicionais
24 | POLTRONA ACOMPANHANTE | [6 empty] | 1 | 1
5 | ESCADA 2 DEGRAUS | [6 empty] | 1 | 1
24 | MESA DE REFEIÇÃO | [6 empty] | 1 | 1
2 | ARMÁRIO EPI | [6 empty] | 1 | 1
1 | MACA MORGUE | [6 empty] | 1 | 1
1 | COOKTOP | [6 empty] | 1 | 1
1 | FORNO ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | 1
10 | GARRAFA TÉRMICA 1L | [6 empty] | 1 | 1
24 | JARRA COM TAMPA PLÁSTICA 2L | [6 empty] | 1 | 1
1 | PASS THROUGH | [6 empty] | 1 | 1
1 | LAVA LOUÇA INDUSTRIAL | [6 empty] | 1 | 1
4 | GELADEIRA | [6 empty] | 1 | 1
2 | CAFETEIRA DOMÉSTICA | [6 empty] | 1 | 1
2 | MICROONDAS | [6 empty] | 1 | 1
3 | BOTIJÃO TÉRMICA C/ TORNEIRA 5 LITROS | [6 empty] | 1 | 1
2 | BOTIJÃO TÉRMICA C/ TORNEIRA 8 LITROS | [6 empty] | 1 | 1
10 | CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 2,5 L | [6 empty] | 1 | 1
10 | CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 5 L | [6 empty] | 1 | 1
5 | CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 40 L | [6 empty] | 1 | 1
100 | BANDEJA REFEIÇÃO | [6 empty] | 1 | 1
100 | BANDEJA LANCHE | [6 empty] | 1 | 1
120 | FACA MESA INOX | [6 empty] | 1 | 1
120 | GARFO MESA INOX | [6 empty] | 1 | 1
3 | LARINGOSCÓPIO | [6 empty] | 1 | 1
3 | OFTALMOSCÓPIO | [6 empty] | 1 | 1
8 | OTOSCÓPIO | [6 empty] | 1 | 1
90 | PINÇA KELLY CURVA 16 CM | [6 empty] | 1 | 1
1 | INFRAESTRUTURA DE TI (PONTOS DE REDES, CONTEMPLANDO CABEAMENTO, CONECTIVIDADE E SWITCHES) | 101810 | 101810 | HUMANITAS |  |  |  | 3 | 2 | Bloco 9-TI (Ofício DGOC 22684/2026)
| TOTAL |  | 1216161.946
|  | HUMANITAS | 1140107.336
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 109 | 109 | 109 | 142 | 142
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 68
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 63
| Não Necessita |  |  |  | 109 | 109 | 109 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 0 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 80.28% | 44.37%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.746%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 19.72% | 47.89%
1140107.336

## HOSPITAL CLÍNICA SUL
Centro Cirúrgico - Hospital Clínica Sul
ESTIMATIVA DE ENTREGA: |  |  |  |  | 2026-04-30 | RESTAM : | -48 | DIAS
OBJETIVO
Acompanhar, monitorar e controlar as etapas da execução da obra, bem como a aquisição de equipamentos necessários para seu pleno funcionamento. Problema: Risco de descompasso entre o término das obras e a aquisição de materiais e equipamentos. Solução: Implantar ferramenta única para organizar e acompanhar as aquisições por unidade, conforme o cronograma das obras. Benefício: Garantir início de funcionamento sem atrasos, com melhor planejamento e integração entre as áreas. |  |  |  | Expediente 75449/2025 - PLANO DE TRABALHO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO E CME (itens a serem adquiridos por aditivo no contrato de gestão Microrregião Sul, se aprovado o plano) |  |  |  | LEGENDA |  | 12/02: Plano de Trabalho seguiu para DPOS - FMS informar a dotação orçamentária referente ao aditamento contratual. Início da operacionalização previsto para maio/2026, após o término das obras (abril/2026). Valores referenciados de custeio 1º mês - Maio/26 - R$ 403.399,00; 2º mês - Jun/26 - R$ 518.656,00; 3º mês - Jul/2026 a Dez/28 - Mensal: R$ 922.056,00, totalizando: R$ 27.661.680,00. Valor total de custeio: R$ 28.583.735,00. Valor total de investimento (máquinas e equipamentos): R$ 7.689.866,96,00.
[8 empty] | 1 | 1. Atenção
[8 empty] | 2 | 2. Em andamento
[8 empty] | 3 | 3. Finalizado
[8 empty] | 4 | 4. Não Necessita
QTDE | ITENS | Valor Unitário (Estimado) | Valor Total (Estimado) | FONTE DE COMPRA | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA | COMPLEMENTO
30 | AMBÚ ADULTO | 315 | 9450 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | APARELHO DE BISTURI ELETRICO PARA CIRURGIA ALTA COMPLEXIDADE | 56000 | 168000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | APARELHO DE TRICOTOMIA | 480 | 1920 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | 125000 | 125000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | AQUECEDOR DE CONTRASTE E SOLUÇÕES INJETÁVEIS | 15700 | 31400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | ASPIRADOR PORTÁTIL | 7820 | 39100 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | AVENTAL DE CHUMBO | 1980 | 7920 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | BALDE CHUTE INOX 30LITROS | 780 | 4680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | BEBEDOURO | 1315 | 2630 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | BUGIE ESTILETE DE ENTUBAÇÃO | 65 | 650 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CAIXA KITS DE CIRURGIA DE VIDEO ( CIRURGIAS COLECISTECTOMIA, APENDICECTOMIA) | 113875.39 | 455501.56 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRINHO DE EMERGENCIA | 3950 | 3950 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CARRINHO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM GRADE DE PROTEÇÃO | 3450 | 13800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL | 1550 | 1550 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CARRO DE RECOLHA DE LIXO - COM TAMPA | 640 | 1280 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CARRO DE RECOLHA DE ROUPA - COM TAMPA | 2850 | 5700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO PARA ROUPA LIMPA - COM TAMPA | 2850 | 2850 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | CENTRAL DE ANESTESIA COM VAPORIZADOR (SEVORANE E ISOFLURANO)COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA,ANALIZADOR DE GASES E PAI) | 223000 | 669000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CLIPADOR LT300 PARA COLECISTECTOMIA | 4950 | 19800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CLIPADOR LT400 PARA APENDICECTOMIA | 4950 | 19800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 28914 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | CONECTOR DE O2 EM Y | 150 | 750 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CONTAINER PARA ABRIGO DE RESÍDUO | 3250 | 3250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR | 22000 | 22000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX ANTIDERRAPANTE | 320 | 3200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | ESTESTOSCÓPIO ADULTO | 18 | 108 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ETIQUETADORA | 1850 | 3700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | FLUXOMETRO DE O2 | 95 | 950 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | FOCO CIRÚRGICO FIXO DE TETO 2 CÚPULAS LUZ LED | 65000 | 130000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | FOCO MÓVEL LED | 31000 | 62000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
20 | FRASCO ASPIRAÇÃO AUTOCLAVÁVEL PVC (DATAMED) | 450 | 9000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | GERADOR DE MARCAPASSO | 15500 | 31000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | IMPRESSORA ZEBRA | 2299 | 9196 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | INSTRUMENTAIS PARA MONTAGEM DE BANDEJAS | 1000000 | 1000000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | INTESIFICADOR DE IMAGENS (ARCO CIRÚRGICO) | 480000 | 480000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 1100 | 2200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | LEITOR CÓDIGO BARRA | 780 | 4680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MALETA DE MEDICAMENTO PARA TRANSPORTE | 180 | 180 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MESA CIRÚRGICA CIRURGIA GERAL COM ACESSÓRIOS | 95000 | 190000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
12 | MESA INÓX PROCEDIMENTOS(100X50X80CM) | 1200 | 14400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | MESA MAYO INOX | 590 | 3540 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | MOCHO COM RODÍZIO COM REVESTIMENTO LAVÁVEL | 490 | 4900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MONITOR DE TRANSPORTE | 9000 | 9000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MONITOR MULTIPARAMETROS (PNI, ECG, TEMPERATURA E OXIMETRIA)+ ANALISADOR DE GASES + PAI | 45900 | 45900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MONITOR MULTIPARAMETROS (PNI, ECG, TEMPERATURA E OXIMETRIA)+ CAPNOGRAFIA + PAI | 22500 | 45000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | ÓTICAS 30° 10mm | 22500 | 135000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | PRANCHA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES | 780 | 1560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | PROTETOR DE TIREÓIDE | 350 | 1400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | 72000 | 72000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | SUPORTE DE DESCARPACK 13 L | 85 | 510 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
8 | SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODÍZIO | 390 | 3120 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO | 454 | 4540 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | SUPORTE DE SORO SEM RODÍZIO | 380 | 2280 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE PARA CILINDRO DE CO2 | 640 | 1280 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | TORRE DE BRONCOSCOPIA + BRONCOSCÓPIO | 488890 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | TORRE DE VÍDEOCIRURGIA COMPLETA | 580000 | 1160000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | VACUÔMETRO | 210 | 2100 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | VÁLVULA REGULADORA DE AR MEDICINAL | 280 | 1680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | VÁLVULA REGULADORA DE O2 | 280 | 1680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | VÁLVULA REGULADORA DE ÓXIDO NITROSO | 280 | 1680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
20 | AMBÚ ADULTO | 315 | 6300 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | APARELHO DE ECG COM SUPORTE | 9200 | 9200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODÍZIO PEDESTAL | 1450 | 2900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CADEIRA DE RODAS | 1350 | 5400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CADEIRA DE RODAS OBESO | 1980 | 1980 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRINHO DE EMERGENCIA | 3950 | 3950 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
7 | CARRO MACA AVANÇADO C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA | 8921 | 62447 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO MACA AVANÇADO C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PARA OBESO | 8921 | 8921 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 19276 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | CONECTOR DE O2 EM Y | 150 | 750 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR | 22000 | 22000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 18 | 90 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | ETIQUETADORA ZEBRA | 1850 | 7400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | FLUXOMETRO DE O2 | 95 | 950 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | FRASCO ASPIRAÇÃO AUTOCLAVÁVEL (DATAMED) PVC | 450 | 2250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 1100 | 2200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | LEITORA DE CÓDIGO DE BARRA | 780 | 1560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MALETA DE MEDICAMENTO PARA TRANSPORTE | 180 | 180 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MESA INÓX PROCEDIMENTOS(100X50X80CM) | 1200 | 2400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MESA MAYO INOX | 590 | 1180 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MONITOR DE TRANSPORTE | 9000 | 9000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | MONITOR MULTIPARAMETROS (PNI, ECG, TEMPERATURA E OXIMETRIA) | 12500 | 75000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | POLTRONA RECLINAVEL | 1450 | 7250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE DE DESCARPACK 13 L | 85 | 170 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODÍZIO | 390 | 780 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO | 454 | 1816 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | SUPORTE DE SORO FIXO | 380 | 1900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 | 640 | 640 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO | 1775.4 | 10652.4 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
8 | VACUÔMETRO | 210 | 1680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MOVEIS PLANEJADOS | 119680 | 119680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
30 | AMBÚ ADULTO | 315 | 9450 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ARMÁRIO COM CESTO DE INOX COM RODIZIO | 8400 | 16800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | ARMÁRIO COM CESTO DE INOX COM RODÍZIO | 8400 | 33600 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | ARMÁRIO PRATELEIRA VAZADA AÇO INOX | 7488 | 44928 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | AUTOCLAVE 420L SLIN DUAS PORTAS | 443079 | 886158 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | BANQUETA ALTA SEM RODÍZIO | 450 | 2700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
10 | BUGIE ESTILETE DE ENTUBAÇÃO | 65 | 650 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODIZIO | 580 | 1160 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO | 580 | 2320 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
60 | CAIXAS ORGANIZADORAS | 155 | 9300 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CARRINHO MESA AUXILIAR COM GRADE DE PROTEÇÃO | 3450 | 6900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO INOX | 4350 | 4350 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CARRO DE TRANSPORTE PARA MATERIAL ESTERILIZADO | 3200 | 6400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | COIFA SISTEMA DE EXAUSTÃO EM INOX | 25000 | 50000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 9638 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 19276 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 28914 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CONTAINER PARA ABRIGO DE RESÍDUO | 3250 | 3250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CUBAS INOX FUNDAS | 390 | 780 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | ESCADA 4 DEGRAUS | 315 | 315 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ESCADA 4 DEGRAUS | 315 | 630 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ETIQUETADORA | 1850 | 3700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ETIQUETADORA ZEBRA | 2299 | 4598 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | GABINETE DE SECAGEM (SECADORA DE TRAQUEIA) | 77341 | 77341 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | IMPRESSORA ZEBRA | 2299 | 9196 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | LAVADORA ULTRASSONICA COM SISTEMA DE OSMOSE (40 LITROS OU MAIS) | 39800 | 39800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | LEITOR CÓDIGO BARRA | 780 | 4680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA | 780 | 1560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MESA GRANDE PARA PREPARO EM INOX (LANCO) | 5500 | 11000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | PRESSURIZADOR COM PISTOLA AGUA MORNA | 3190 | 3190 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SELADORA DE BANCADA COM ALAVANCA E GUILHOTINA 30 CM | 1350 | 2700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | SISTEMA DE PISTOLAS PARA LIMPEZA DE MATERIAL | 15680 | 15680 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | SUPORTE DE DESCARPACK 13 L | 85 | 85 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | TERMODESINFECTADORA COM SISTEMA DE OSMOSE | 329321 | 329321 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | TERMOHIGRÔMETRO | 135 | 135 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | TERMOHIGRÔMETRO | 135 | 135 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
20 | AMBÚ ADULTO | 315 | 6300 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | APARELHO DE BISTURI ELETRICO DE ARGÔNIO | 56000 | 168000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | AQUECEDOR DE CONTRASTE E SOLUÇÕES INJETÁVEIS | 15700 | 15700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | ARMÁRIO DE GUARDA DE ENDOSCÓPIOS ATÉ 06 ENDOSCÓPIOS COM LUZ LED INTERNA | 11840 | 11840 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ASPIRADOR PORTÁTIL | 7820 | 15640 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | BALDE CHUTE INOX 30LITROS | 780 | 3120 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRINHO DE EMERGENCIA | 3950 | 3950 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL | 1550 | 1550 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO DE RECOLHA DE LIXO - COM TAMPA | 640 | 640 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO DE RECOLHA DE ROUPA - COM TAMPA | 2850 | 2850 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | CARRO MACA AVANÇADO C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA | 8921 | 26763 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO MACA AVANÇADO C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PARA OBESO | 8921 | 8921 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CARRO PARA ROUPA LIMPA - COM TAMPA | 2850 | 2850 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA INOX (montagem de cirurgia) | 2700 | 5400 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL | 105741 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK | 4819 | 19276 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | CONECTOR DE O2 EM Y | 150 | 300 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | CONTAINER PARA ABRIGO DE RESÍDUO | 3250 | 3250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR | 22000 | 22000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL | 85792 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | ESCADA 2 DEGRAUS INOX ANTIDERRAPANTE | 320 | 960 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ESTESTOSCÓPIO ADULTO | 18 | 36 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | ETIQUETADORA | 1850 | 3700 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | FLUXOMETRO DE O2 | 95 | 475 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | FOCO CIRÚRGICO FIXO DE TETO 2 CÚPULAS LUZ LED | 65000 | 65000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | FOCO MÓVEL LED | 8200 | 8200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
5 | FRASCO ASPIRAÇÃO AUTOCLAVÁVEL PVC (DATAMED) | 450 | 2250 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | IMPRESSORA ZEBRA | 2299 | 4598 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 1100 | 2200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1100 | 2200 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | LAVADORA DESINFETADORA DE ENDOSCÓPIOS COM RODÍZIO | 72000 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | LEITOR CÓDIGO BARRA | 780 | 1560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MALETA DE MEDICAMENTO PARA TRANSPORTE | 180 | 180 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | MESA INÓX PROCEDIMENTOS(100X50X80CM) | 1200 | 4800 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
3 | MESA MAYO INOX | 590 | 1770 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | MOCHO COM RODÍZIO COM REVESTIMENTO LAVÁVEL | 490 | 1960 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MONITOR DE TRANSPORTE | 9000 | 9000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | MONITOR MULTIPARAMETROS (PNI, ECG, TEMPERATURA E OXIMETRIA)+ ANALISADOR DE GASES + PAI | 45900 | 45900 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | MONITOR MULTIPARAMETROS (PNI, ECG, TEMPERATURA E OXIMETRIA)+ CAPNOGRAFIA + PAI | 22500 | 45000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | 56000 | 56000 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
1 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COM COIFA ÁREA DESINFECÇÃO | - |  | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE DE DESCARPACK 13 L | 85 | 170 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODÍZIO | 390 | 780 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO | 454 | 1816 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | SUPORTE DE SORO SEM RODÍZIO | 380 | 1520 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | SUPORTE PARA CILINDRO DE CO2 | 640 | 1280 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | TORRE DE BRONCOSCOPIA + BRONCOSCÓPIO | 499500 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | TORRE DE VIDEO-ENDOSCOPIA COMPLETA - ENDOSCOPIA | 390742 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | TORRE DE VIDEO-ENDOSCOPIA COMPLETA- COLONOSCOPIA | 399500 | 0 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
6 | VACUÔMETRO | 210 | 1260 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | VÁLVULA REGULADORA DE AR MEDICINAL | 280 | 560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | VÁLVULA REGULADORA DE O2 | 280 | 560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
2 | VÁLVULA REGULADORA DE ÓXIDO NITROSO | 280 | 560 | ADITAMENTO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
| TOTAL |  | 7689866.96
|  | HUMANITAS | 0
|  | PREFEITURA | 0
| Total |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| Atenção |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
| Em andamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finalizado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Não Necessita |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0
|  | ADITAMENTO | 7689866.96 |  | SD | RC | AF | CONTRAPARTIDA | ENTREGA
| FINALIZADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| EM ANDAMENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ATENÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
0

## RESUMO - FONTES DE PGTO
RESUMO - FONTES DE PAGAMENTO
UBS CAJURU |  | CER III |  | UBS VILA INDUSTRIAL |  | HOSPITAL CLÍNICA SUL |  | NOVO PS ADULTO - HM
PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 1340765.44 | PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 0
HUMANITAS | 533443.5882 | HUMANITAS | 0 | HUMANITAS | 500370.5088 | HUMANITAS | 0 | HUMANITAS | 1140107.336
ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 7689866.96 | ADITAMENTO | 0
TOTAL | 533443.5882 | TOTAL | 1340765.44 | TOTAL | 500370.5088 | TOTAL | 7689866.96 | TOTAL | 1216161.946
FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 76054.61
UBS PARAÍSO DO SOL |  | UBS JARDIM DA GRANJA |  | UBS JARDIM SATÉLITE |  | UBS VILA NAIR
PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 0 | PREFEITURA | 0
HUMANITAS | 69145 | HUMANITAS | 45145 | HUMANITAS | 45145 | HUMANITAS | 26620
ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 0 | ADITAMENTO | 0
TOTAL | 69145 | TOTAL | 45145 | TOTAL | 45145 | TOTAL | 26620
FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0 | FONTE A DEFINIR | 0
TA SPDM para operacionalização da unidade | [6 empty] | 1219869.097
803424
Falta projeto de mobiliário planejado (Pedro). Irá decidir se planejado ou não. |  | 2359976.433 |  | Será com mobiliários planejados. Aproximadamente R$ 200 mil. Não constante na lista. Mas dar andamento na aquisição dos equipamentos.
Elaine deverá em contato com o DPSS para cotação e posterior envio para a Humanitas |  |  |  | Elaine deverá em contato com o DPSS para cotação e posterior envio para a Humanitas
Elaine poderá servir de apoio para a Humanitas |  |  |  | Elaine poderá servir de apoio para a Humanitas